## INDICE
HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS Y GESTIÓN FINANCIERA
| Nombre | Descripción | Uso | Insumos | Salidas | Enlace
1 | PE-Variación presupuesto | Despliega información con la variación porcentual del presupuesto anual asignado a cada proyecto estratégico. | Se genera a partir de la hoja de definición de proyectos estratégicos | PE-Def Proyectos Estratégicos | Información de variación de presupuesto anual por componente de IT4+, tabla y gráfica
2 | PE-Def Proyectos Estratégicos | Cuadro para registrar los proyectos estratégicos que se desarrollarán en torno a las iniciativas de TI identificadas en la planeación estratégica. | Registrar la información de proyectos | Iniciativa TI,nombre de los proyectos estratégicos, Objetivo ,Entregables, Actividades generales, Fecha inicio, Fecha Fin, apropiaciones presupuestales, avance ejecución financiera. | Apropiación y avance ejecución presupuestal.
3 | PE-Indicadores | Cuadro para registrar las metas de los proyectos estratégicos en terminos de indicadores de gestión, resultado, servicio y recursos | Registrar la formulación de indicadores por cada uno de los proyectos estratégicos | Relación de proyectos estratégicos, formulación de indicadores, estado de avance de los indicadores | Seguimiento al avance en el cumplimiento de las metas de los proyectos estratégicos
4 | PT-Estado Portafolio | Despliega la información del estado de los proyectos estratégicos de acuerdo con su nivel de ejecución física. | Se genera a partir de la hoja de registro de proyectos tácticos | PT-Portafolio | Información de los proyectos por estado de ejecución, tabla y gráfica
5 | PT-Portafolio | Registro de la caracterización de los proyectos tácticos asociados a los proyectos estratégicos. Registro del periodo de corte para vizualización del estado de avance en dicho periodo. | Registrar la información básica de cada proyecto táctico. | Datos del proyecto estratégico: codigo, nombre, codigo proyecto táctico, objetivo, entregables, actividades generales, areas involucradas, responsables, fechas inicio y fin, periodo de corte y estado de avance a la fecha de corte. | Informe del porcentaje de avance e informe ejecutivo del estado del proyecto a la fecha de corte.
6 | PT-Avance proyectos | Cuadro para el registro periódico del estado de avance general de cada proyecto táctico. | Registrar informe de avances, logros y estado general del proyecto a la fecha de corte. | Datos del proyecto táctico: Código, periodo de seguimient, % de avance, actividades, logros, informe ejecutivo, dificultades. | Estado del avance de los proyectos
7 | PC-Seguimiento plan de compras | Despliega la información del presupuesto asignado a contratos por componente de it4+ y por estado de ejecución del plan de compras | Se genera desde la información registrada en PC-Plan de compras | PC-Plan de compras | Información de compras por componente it4+, estado: Sin aprobar, en ejecución, en proceso, por contratar.
8 | PC-Plan de compras | Registro de las compras que se realizarán para desarrollar los proyectos tácticos. Caracterización de las compras | Registrar las compras relacionando el componente de it4+ y el proyecto táctico asociado. | Información de las compras: Cod Proyecto Estratégico, Cod proyecto táctico, Proyecto, Componente ,SubComponente, Cod Compra, Concepto, Alcance, Supervisión, Valor, Acción de Contratación, Estado, fecha inicio y fin, Fuente de Recursos, No CDP, Registro presupuestal, Modalidad contratación, Contratista, No. Contrato,Fecha corte | Estado del plan de compras
9 | PC-Ejecución financiera | Registro de información del estado de ejecución financiera del plan de compras. Valores, permite realizar el seguimiento al estado de avance de la ejecución financiera de las compras establecidad en el plan de compras. | Registrar los valores según el estado en el que se encuentre la asignación de recursos: Apropiado, apropiado con cdp, apropiado sin cdp, ejecutado, sin ejecutar. | Plan de compras, apropiaciones y ejecución financiera. | Estado de la ejecución financiera
10 | Parametrización | Cuadro con la información de los parámetros requeridos para el despliegue de combos de información clave categorizada | Modificar de acuerdo con los paramétros de cada entidad o sector |  | Combos de selección para relacionar información categorizada.

## PE-Variación presupuesto
PROYECTOS ESTRATÉGICOS AREA DE TI - VARIACIÓN ANUAL DEL PRESUPUESTO
Fecha de corte: dd/mm/yy
Etiquetas de fila | %Año1 | %Año2 | %Año3 | %Año4
Estrategia de TI | 14.29% | 13.33% | 14.29% | 14.29%
Gestionar la información | 28.57% | 26.67% | 28.57% | 28.57%
Gobierno de TI | 14.29% | 20% | 14.29% | 14.29%
Servicios Tecnológicos | 14.29% | 13.33% | 14.29% | 14.29%
Sistemas de información | 14.29% | 13.33% | 14.29% | 14.29%
Uso y apropiación | 14.29% | 13.33% | 14.29% | 14.29%
Total general | 100% | 100% | 100% | 100%
Esta tabla y gráfica se generan a partir de la información relacionada en la definición de proyectos estratégicos

## PE-Def Proyectos Estratégicos
DEFINICIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS AREA DE TI
|  | Fecha de corte | dd/mm/yy
Relacione los proyectos que se desarrollarán para llevar a cabo las iniciativas de TI que habilitarán las transformaciones del sector/entidad | [9 empty] | PRESUPUESTO/APROPIACIÓN |  |  |  | % EJECUCIÓN
Iniciativa TI | Código proyecto | Proyecto estratégico | Objetivo | Componente IT4+ | Subcomponente | Entregable | Actividades generales | Fecha inicio | Fecha Fin | AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4
Iniciativa 1 | PE01 | Nombre del proyecto 1 | Objetivo del proyecto 1 | Estrategia de TI | Definición de politicas de TI |  |  |  |  | 100 | 200 | 300 | 400 | 100% | 0% | 0% | 0%
Iniciativa 1 | PE02 | Nombre del proyecto 2 | Objetivo del proyecto 2 | Gobierno de TI | Fortalecimiento de la estructura organizacional para la gestión de TI |  |  |  |  | 100 | 300 | 500 | 400 | 100% | 0% | 0% | 0%
Iniciativa 2 | PE03 | Nombre del proyecto 3 | Objetivo del proyecto 3 | Gestionar la información | Herramientas para el analisis de información |  |  |  |  | 100 | 200 | 300 | 400 | 100% | 0% | 0% | 0%
Iniciativa 3 | PE04 | Nombre del proyecto 4 | Objetivo del proyecto 4 | Sistemas de información | Desarrollo, consolidación e implantación de los Sistemas de Información Misionales |  |  |  |  | 50 | 100 | 200 | 300 | 100% | 0% | 0% | 0%
Iniciativa 1 | PE05 | Nombre del proyecto 5 | Objetivo del proyecto 5 | Servicios Tecnológicos | Servicio de soporte y Mesa de Ayuda |  |  |  |  | 200 | 100 | 100 | 300 | 100% | 0% | 0% | 0%
Iniciativa 2 | PE06 | Nombre del proyecto 6 | Objetivo del proyecto 6 | Uso y apropiación | Capacitación y entrenamiento |  |  |  |  | 300 | 500 | 550 | 600 | 100% | 0% | 0% | 0%
Iniciativa 1 | PE07 | Nombre del proyecto 7 | Objetivo del proyecto 7 | Gestionar la información | Diseño de servicios de información |  |  |  |  | 400 | 600 | 800 | 1000 | 100% | 0% | 0% | 0%
Note on L4: Relacione el presupuesto asignado a cada proyecto
Note on P4: Relacione el porcenta de ejecución financiera del proyecto.
Note on B5: Relacione la iniciativa de TI sobre la cual se desarrollará un proyecto estratégico de TI
Note on C5: Asignación de código del proyecto estratégico - Importante para relacionar con los cuadros de indicadores y proyectos tácticos PE: Proyecto Estratégico
Note on D5: Escriba el nombre corto del proyecto
Note on E5: Escriba el objetivo principal del proyecto estratégico
Note on F5: Relacione el componente de IT4+ asociado al proyecto estratégico
Note on G5: Relacione el subcomponente de IT4+ relacionado al proyecto estratégico
Note on H5: Relacione los principales entregables del proyecto estratégico
Note on I5: Relacione las macroactividades el proyecto estratégico
Note on J5: Fecha proyectada para el inicio del proyecto
Note on K5: Fecha estimada para la finalizació del proyecto

## PE-Indicadores
PROYECTOS ESTRATÉGICOS AREA DE TI - FORMULACIÓN DE INDICADORES
Fecha de corte: dd/mm/yy
[7 empty] | META |  |  |  | % AVANCE FECHA DE CORTE
Proyecto Estratégico | Tipo Indicador | Nombre del indicador | Descripción | Periodicidad | Unidad de medición | Formulación | Año1 | Año2 | Año3 | Año4 | Año1 | Año2 | Año3 | Año4
PE01 | Gestión | Nombre del indicador 1 | Descripción y proposito de medición | Periodicidad de medición | % | Formula para la medición
PE01 | Resultado | Nombre del indicador 2 | Descripción y proposito de medición | Periodicidad de medición | No. | Formula para la medición
Servicio
Recursos
Tipo de indicador
1-Resultados: Permite hacer un seguimiento de los grandes objetivos misionales que persigue la entidad y que son habilitados con tecnología.
2-Percepción del servicio: muestra la promesa de valor que se hace a los usuarios a través de los objetivos del servicio. Se hace seguimiento, entre otros, al grado de satisfacción de los usuarios que utilizan los servicios digitales y tecnológicos; a la oferta de servicios a través de TI y al nivel de uso de dichos servicios que se ofrecen a través de diferentes canales digitales.
3-Gestión: Permite evaluar el desempeño de los procesos de la gestión de TI y el nivel de eficiencia, eficacia y efectividad de los proyectos, aspectos fundamentales para hacer mejoramiento continuo e identificar oportunidades, buenas prácticas y lecciones aprendidas.
4-Recursos: los objetivos fijados desde esta perspectiva reflejan la capacidad para conseguir recursos y optimizar su gestión para la implementación de la estrategia de TI, optimizar la inversión y el manejo de dichos recursos tecnológicos y generar ahorros para mejorar la gestión.
Note on I4: Valor del indicador
Note on D5: Nombre corto del indicador
Note on E5: Objetivo de medición del indicador
Note on H5: Indiqué la fórmula para llevar a cabo la medición del indicador

## PT-Estado portafolio
PROYECTOS TÁCTICOS - ESTADO DE EJECUCIÓN
Fecha de corte: dd/mm/yy
Cuenta de COD PROYECTO TÁCTICO | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | A TIEMPO | ATRASADO | FINALIZADO | SIN INICIAR | Total general
Nombre del proyecto 1 | 2 | 1 |  | 1 | 4
Nombre del proyecto 2 |  |  | 1 |  | 1
Nombre del proyecto 3 | 1 |  |  |  | 1
Total general | 3 | 1 | 1 | 1 | 6

## PT-Portafolio
PROYECTOS TÁCTICOS - SEGUIMIENTO AL PLAN DE COMPRAS
Fecha de corte: dd/mm/yy
COD PROYECTO ESTRATÉGICO | Nombre proyecto estrátegico | COD PROYECTO TÁCTICO | NOMBRE | OBJETIVO | ENTREGABLE | ACTIVIDADES GENERALES | AREAS INVOLUCRADAS | RESPONSABLES | FECHA INICIO | FECHA FIN | PERIODO CORTE | PROYECTO-CORTE | % DE AVANCE | ESTADO EJECUCIÓN | PRIORIDAD | INFORME EJECUTIVO
PE01 | Nombre del proyecto 1 | PT01 | Nombre proyecto | Objetivo proyecto | Entregable proyecto | Actividades generales | Areas | Cargo-nombre | 4164000% | 4182000% | 2014-01 | PT01-2014-01 | 10% | A TIEMPO | Alta | El proyecto se encuentra iniciando su desarrollo, el porcentaje de avance esta de acuerdo con lo planteado en los cronogramas de entrega. Se concluye fase de diagnóstico.
PE01 | Nombre del proyecto 1 | PT02 | Nombre proyecto | Objetivo proyecto | Entregable proyecto | Actividades generales | Areas | Cargo-nombre | 4164000% | 4182000% | 2014-01 | PT02-2014-01 | 20% | A TIEMPO | Media
PE01 | Nombre del proyecto 1 | PT03 | Nombre proyecto | Objetivo proyecto | Entregable proyecto | Actividades generales | Areas | Cargo-nombre | 4164000% | 4182000% | 2014-01 | PT03-2014-01 | 10% | ATRASADO
PE01 | Nombre del proyecto 1 | PT04 | Nombre proyecto | Objetivo proyecto | Entregable proyecto | Actividades generales | Areas | Cargo-nombre | 4164000% | 4182000% | 2014-01 | PT04-2014-01 | 0% | SIN INICIAR
PE02 | Nombre del proyecto 2 | PT05 | Nombre proyecto | Objetivo proyecto | Entregable proyecto | Actividades generales | Areas | Cargo-nombre | 4164000% | 4182000% | 2014-01 | PT05-2014-01 | 30% | FINALIZADO
PE03 | Nombre del proyecto 3 | PT06 | Nombre proyecto | Objetivo proyecto | Entregable proyecto | Actividades generales | Areas | Cargo-nombre | 4164000% | 4182000% | 2014-01 | PT06-2014-01 | 40% | A TIEMPO

## PT-Avance proyectos
PROYECTOS TÁCTICOS - SEGUIMIENTO AL PLAN DE COMPRAS
Fecha de corte: dd/mm/yy
COD PROYECTO TÁCTICO | PERIODO SEGUIMIENTO | PROYECTO-PERIODO | % DE AVANCE | ACTIVIDADES DESARROLLADAS | LOGROS DEL PERIODO | INFORME EJECUTIVO GENERAL DEL PROYECTO A LA FECHA | DIFICULTADES
PT01 | 2014-01 | PT01-2014-01 | 10% |  |  | El proyecto se encuentra iniciando su desarrollo, el porcentaje de avance esta de acuerdo con lo planteado en los cronogramas de entrega. Se concluye fase de diagnóstico.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

## PC-Seguimiento plan de compras
PROYECTOS TÁCTICOS - SEGUIMIENTO AL PLAN DE COMPRAS
Fecha de corte: dd/mm/yy
Fuente de Recursos | (Todas)
Etiquetas de columna
| Finalizado |  |  | En ejecución |  |  | En proceso |  |  | Por contratar |  |  | Sin aprobación |  |  | Total No. | Total $ | Total %
Componentes | No. | $ | % | No. | $ | % | No. | $ | % | No. | $ | % | No. | $ | %
Servicios Tecnológicos |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 1 | 200 | 100% | 1 | 200 | 100%
Sistemas de información |  |  | 0% |  |  | 0% | 1 | 200 | 100% |  |  | 0% |  |  | 0% | 1 | 200 | 100%
Estrategia de TI |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 1 | 300 | 100% |  |  | 0% | 1 | 300 | 100%
Gobierno de TI |  |  | 0% | 1 | 200 | 100% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 1 | 200 | 100%
Gestionar la información | 1 | 200 | 50% | 1 | 200 | 50% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 2 | 400 | 100%
Uso y apropiación |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 1 | 200 | 100% |  |  | 0% | 1 | 200 | 100%
Total general | 1 | 200 | 14.29% | 2 | 400 | 28.57% | 1 | 200 | 14.29% | 2 | 500 | 28.57% | 1 | 200 | 14.29% | 7 | 1500 | 100%

## PC-Plan de compras
PROYECTOS TÁCTICOS - PLAN DE COMPRAS
Fecha de corte: dd/mm/yy
Las compras estarán asociadas los proyectos tácticos. De un proyecto táctico podrán derivarse varios contratos
Cod Proyecto Estratégico | Codigo proyecto táctico | Proyecto | Componente | SubComponente | Cod Compra | Concepto | Alcance | Supervisión | Valor | Acción de Contratación | Estado | Inicia | Termina | Fuente de Recursos | CDP | Registro presupuestal | Modalidad contratación | Contratista | No. Contrato | Fecha corte
PE01 | PT01 | Nombre del proyecto 1 | Estrategia de TI | Definición de politicas de TI | C01 | Compra 1 | Alcance compra 1 |  | 300 | En prepliegos | Por contratar |  |  | Ficha proyecto 1 |  |  | Directa
PE01 | PT02 | Nombre del proyecto 1 | Estrategia de TI | Definición de politicas de TI | C02 | Compra 2 | Alcance compra 2 |  | 200 |  | En ejecución |  |  | Ficha proyecto 1
PE01 | PT03 | Nombre del proyecto 1 | Estrategia de TI | Definición de politicas de TI | C03 | Compra 3 | Alcance compra 3 |  | 200 |  | Finalizado |  |  | Ficha proyecto 1
PE02 | PT04 | Nombre del proyecto 2 | Gobierno de TI | Fortalecimiento de la estructura organizacional para la gestión de TI | C04 | Compra 4 | Alcance compra 4 |  | 200 |  | En proceso |  |  | Ficha proyecto 1
PE02 | PT05 | Nombre del proyecto 2 | Gobierno de TI | Fortalecimiento de la estructura organizacional para la gestión de TI | C05 | Compra 5 | Alcance compra 5 |  | 200 |  | Sin aprobación |  |  | Ficha proyecto 1
PE03 | PT06 | Nombre del proyecto 3 | Gestionar la información | Herramientas para el analisis de información | C06 | Compra 6 | Alcance compra 6 |  | 200 |  | Por contratar |  |  | Ficha proyecto 1
PE03 | PT06 | Nombre del proyecto 3 | Gestionar la información | Herramientas para el analisis de información | C07 | Compra 7 | Alcance compra 7 |  | 200 |  | En ejecución |  |  | Ficha proyecto 1

## PC- Ejecucion financiera
PROYECTOS TÁCTICOS - SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN FINANCIERA
Fecha de corte: dd/mm/yy
| Apropiación total | 9000
Las compras estarán asociadas los proyectos tácticos. De un proyecto táctico podrán derivarse varios contratos
Cod Proyecto Estratégico | Codigo proyecto táctico | Codigo Compra | Valor apropiación | Comprometido | No comprometido | Pagado | En ejecución | En proceso (con cdp sin comprometer) | Por contratar (Sin cdp)
PE01 | PT01 | C01 | 1000 | 1000 | 0 | 300 | 700 | 0 | 0
PE01 | PT02 | C02 | 1000 | 1000 |  | 200 | 800 | 0 | 0
PE01 | PT03 | C03 | 1000 | 0 | 1000 |  | 0 | 1000
PE02 | PT04 | C04 | 1000 | 0 | 1000 |  | 0 | 0 | 1000 |  |  |  | 1700 | 34%
PE02 | PT05 | C05 | 1000 | 1000 |  | 400 | 600 | 0
PE03 | PT06 | C06 | 1000 | 1000 |  | 500 | 500 | 0 |  |  | 5000 | 55.56%
PE03 | PT06 | C07 | 1000 | 1000 |  | 300 | 700 | 0
|  |  | 7000 | 5000 | 2000 | 1700 | 3300 | 1000 | 1000
[13 empty] | 3300 | 66%
9000
[13 empty] | 1000 | 50%
[11 empty] | 2000 | 22.22%
[13 empty] | 1000 | 50%
Pagado
En Ejecución
En Proceso
Por Contratar
Comprometido
No Comprometido
Apropiado
APROPIACIÓN
COMPROMISO
EJECUCIÓN

## Clasificación de actividades
MAPA DE ACTIVIDADES
CODIGO | NOMBRE | COD ACTIVIDAD
1.0 | Planear,definir y mantener la estrategia y gobierno de TI | 0
1.1 | Construcción y mantenimiento del PETI | 1
1.2 | Construcción y mantenimiento de arquitectura (Información, sistemas de información y de servicios tecnológicos) | 1
1.3 | Definición de politicas de TI | 1
1.4 | Construcción y mantenimiento del sistema de gestión de seguridad | 1
1.5 | Construcción y mantenimiento del plan de continuidad y de contingencia de TI | 1
1.6 | Seguimiento y evaluación de la estrategia de TI | 1
1.7 | Plan de comunicaciones de TI | 1
2.0 | Gobierno de TI | 0
2.1 | Fortalecimiento de la estructura organizacional para la gestión de TI | 2
2.2 | Fortalecimiento del modelo operativo para la Gestión de TI (Implementación de procesos) | 2
2.1 | Alineación de procesos de la entidad con TI | 2
2.3 | Interventorias | 2
3.0 | Gestiónar la información | 0
3.1 | Diseño de servicios de información | 3
3.2 | Gestión de calidad de la información | 3
3.3 | Gestión del ciclo de información | 3
3.4 | Herramientas para el analisis de información | 3
3.5 | Desarrollo de capacidades para el uso estratégico de la información | 3
4.0 | Desarrollar y mantener de Sistemas de Información | 0
4.1 | Desarrollo, consolidación e implantación de los sistemas de integración e interoperabilidad | 4
4.2 | Desarrollo, consolidación e implantación de los Sistemas de Información Misionales | 4
4.3 | Desarrollo, consolidación e implantaciónn de los Sistemas de Información de Apoyo Administrativo | 4
4.4 | Desarrollo, consolidación e implantación de los servicios digitales Web | 4
4.5 | Desarrollo, consolidación e implantación de los Sistemas de direccionamiento | 4
4.6 | Mantenimiento y soporte funcional de los sistemas de información | 4
4.7 | Desarrollo, consolidación e implementación de herramientas de e-learning | 4
5.0 | Gestionar Servicios Tecnológicos | 0
5.1 | Compra hardware y software de oficina | 5
5.2 | Arrendamiento de hardware y software de oficina | 5
5.3 | Infraestructura y servicios de datacenter | 5
5.4 | Licenciamiento de software | 5
5.5 | Redes y conectividad | 5
5.6 | Servicios informáticos (Correo electrónico, antivirus, mensajería, colaboración) | 5
5.7 | Sistema eléctrico | 5
5.8 | Sistema de refrigeración | 5
5.9 | Servicios de infraestructura en la nube (IAAS) | 5
5.10 | Servicios de plataformas en la nube (PAAS) | 5
5.11 | Servicios informáticos en la nube (SAAS) | 5
5.12 | Servicios de operación (Admin infraestructura, DBA, Consultorías,etc) | 5
5.13 | Servicio de soporte y Mesa de Ayuda | 5
5.14 | Servicios de Impresión y de escaner | 5
5.15 | Servicios de seguridad | 5
5.16 | Servicios de backup y custodia | 5
6.0 | Acciones de Uso y Apropiación | 0
6.1 | Capacitación y entrenamiento | 6
6.2 | Plan de uso y apropiación | 6
6.3 | Herramientas para la formación y la apropiación | 6
7.0 | Otros Costos (Financieros, impositivos, otros) | 0
7.1 | Impuesto 4 x 1000 | 7

## Parametros
Subcomponentes |  |  | Componentes it4+
1.0 | Estrategia de TI | 0 | 1.0 | Estrategia de TI | FuenteRecursos | EstadoContractual | TipoIndicador | ModalidadContratacion | EstadoProyectoT | Prioridad
1.1 | Construcción y mantenimiento del PETI | 1 | 2.0 | Gobierno de TI | Ficha proyecto 1 | Por contratar | Gestión | Directa | SIN INICIAR | Alta
1.2 | Construcción y mantenimiento de arquitectura (Información, sistemas de información y de servicios tecnológicos) | 1 | 3.0 | Gestionar la información | Ficha proyecto 2 | En ejecución | Resultado | Selección abreviada | ATRASADO | Media
1.3 | Definición de politicas de TI | 1 | 4.0 | Sistemas de información |  | Finalizado | Servicio | Licitación | A TIEMPO | Baja
1.4 | Construcción y mantenimiento del sistema de gestión de seguridad | 1 | 5.0 | Servicios Tecnológicos |  | Liquidado | Recursos | Concurso de meritos PTD | FINALIZADO
1.5 | Construcción y mantenimiento del plan de continuidad y de contingencia de TI | 1 | 6.0 | Uso y apropiación |  | En proceso |  | Concurso de meritos PTS
1.6 | Seguimiento y evaluación de la estrategia de TI | 1 | 7.0 | Otros |  | Sin aprobación
1.7 | Plan de comunicaciones de TI | 1
2.0 | Gobierno de TI | 0
2.1 | Fortalecimiento de la estructura organizacional para la gestión de TI | 2
2.2 | Fortalecimiento del modelo operativo para la Gestión de TI (Implementación de procesos) | 2
2.1 | Alineación de procesos de la entidad con TI | 2
2.3 | Interventorias | 2
3.0 | Gestionar la información | 0
3.1 | Diseño de servicios de información | 3
3.2 | Gestión de calidad de la información | 3
3.3 | Gestión del ciclo de información | 3
3.4 | Herramientas para el analisis de información | 3
3.5 | Desarrollo de capacidades para el uso estratégico de la información | 3
4.0 | Sistemas de información | 0
4.1 | Desarrollo, consolidación e implantación de los sistemas de integración e interoperabilidad | 4
4.2 | Desarrollo, consolidación e implantación de los Sistemas de Información Misionales | 4
4.3 | Desarrollo, consolidación e implantaciónn de los Sistemas de Información de Apoyo Administrativo | 4
4.4 | Desarrollo, consolidación e implantación de los servicios digitales Web | 4
4.5 | Desarrollo, consolidación e implantación de los Sistemas de direccionamiento | 4
4.6 | Mantenimiento y soporte funcional de los sistemas de información | 4
4.7 | Desarrollo, consolidación e implementación de herramientas de e-learning | 4
5.0 | Servicios Tecnológicos | 0
5.1 | Compra hardware y software de oficina | 5
5.2 | Arrendamiento de hardware y software de oficina | 5
5.3 | Infraestructura y servicios de datacenter | 5
5.4 | Licenciamiento de software | 5
5.5 | Redes y conectividad | 5
5.6 | Servicios informáticos (Correo electrónico, antivirus, mensajería, colaboración) | 5
5.7 | Sistema eléctrico | 5
5.8 | Sistema de refrigeración | 5
5.9 | Servicios de infraestructura en la nube (IAAS) | 5
5.10 | Servicios de plataformas en la nube (PAAS) | 5
5.11 | Servicios informáticos en la nube (SAAS) | 5
5.12 | Servicios de operación (Admin infraestructura, DBA, Consultorías,etc) | 5
5.13 | Servicio de soporte y Mesa de Ayuda | 5
5.14 | Servicios de Impresión y de escaner | 5
5.15 | Servicios de seguridad | 5
5.16 | Servicios de backup y custodia | 5
6.0 | Uso y apropiación | 0
6.1 | Capacitación y entrenamiento | 6
6.2 | Plan de uso y apropiación | 6
6.3 | Herramientas para la formación y la apropiación | 6
7.0 | Otros | 0
7.1 | Impuesto 4 x 1000 | 7